## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
US 1
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | wk17: 2
Repository maken | 2 | wk17: 2
US 2
ERD | 3 | bar: wk20
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 3/ Registratie partij
wireframes | 1 | bar: wk22
verkiezing soorten | 1 | bar: wk22
politieke partijen | 1 | bar: wk22
verkiesbare kandidaten | 2 | bar: wk22
koppeling partij aan kan | 2 | bar: wk22
volgorde partij | 2 | bar: wk22
ministerie goedkeuring | 2 | bar: wk22
US 5/ aanmaken verkiezingen
wireframes | 1 | bar: wk22
verkiezing soorten | 2 | bar: wk22
Datum | 1 | bar: wk22
dag van verkiezing | 2 | bar: wk22
US 4/ inlog systeem
wireframes | 1 | bar: wk23
inloggen | 2 | bar: wk23
uitloggen | 2 | bar: wk23
ww vergeten | 2 | bar: wk23
US 7/ uitslag verkiezingen
wireframes | 1 | bar: wk23
verkiezing soorten | 2 | bar: wk23
aantal in % | 2 | bar: wk23
aantal | 2 | bar: wk23
US 9/ stemfunctie
wireframes | 1 | bar: wk23
1 stem per persoon | 2 | bar: wk23
US 10/ uitnodiging versturen.
wireframes | 1 | bar: wk24
email sturen. | 2 | bar: wk24
US 11/ informatie
wireframes | 1 | bar: wk24
per partij informatie | 2 | bar: wk24
aan mensen gestemt | 2 | bar: wk24
US 12
activiteit nog invullen
US 13
activiteit nog invullen
US 14
activiteit nog invullen
US 15
activiteit nog invullen
Nog doen | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Planning | 57 | 49.875 | 42.75 | 35.625 | 28.5 | 21.375 | 14.25 | 7.125 | 0