## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | wk17: 2
Repository maken | 2 | wk17: 2
US 1
ERD | 3 | bar: wk20
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 2
wireframe insert klant | 1 | bar: wk22
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 3/ Registratie partij
wireframes
verkiezing soorten
politieke partijen
verkiesbare kandidaten
koppeling partij aan kan
volgorde partij
ministerie goedkeuring | 2 | bar: wk22
US 5/ aanmaken verkiezingen
wireframes
verkiezing soorten | 2 | bar: wk22
Datum
dag van verkiezing
US 4/ inlog systeem | 2
wireframes
inloggen | 2 | bar: wk23
uitloggen
ww vergeten
US 7/ uitslag verkiezingen
wireframes
verkiezing soorten | 2 | bar: wk23
aantal in % | 2 | bar: wk23
aantal
US 9/ stemfunctie
wireframes
1 stem per persoon | 2 | bar: wk23
US 10/ uitnodiging versturen.
wireframes
email sturen. | 2 | bar: wk24
US 11/ informatie
wireframes
per partij informatie | 2 | bar: wk24
aan mensen gestemt
US 12
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 13
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 14 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 15 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
Nog doen | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Planning | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0